## Slide 1
Asignatura: Riesgo en proyectos

## Slide 2
Elkin A. Gómez S.
Doctor en Ciencias Económicas y Administrativas. Magíster en Gerencia de Proyectos y en Administración. Master in Project Management. Especialista en Estadística y en Evaluación Socioeconómica de Proyectos. Economista. Certificado CQRM en gestión cuantitativa de riesgo (IIPER).
Profesor de tiempo completo en el área Gestión de la Información y riesgos de EAFIT en pregrado, posgrado y educación continua. Coautor de libros sobre análisis de riesgo, evaluación financiera y gestión de proyectos. Consultor en proyectos, finanzas corporativas y análisis de riesgo, con experiencia en el sector eléctrico: ISA, ISAGEN y DINATEG.
Jefe de la maestría en agronegocios
Jefe de la especialización en agilidad empresarial
Gerente del centro de agronegocios Universidad EAFIT

## Slide 3
El análisis de riesgo acompaña todo el proyecto: desde la preparación y evaluación hasta la gestión.
Conceptos de proyectos
Necesidad de la empresa
Una idea
Una oportunidad
Un problema
Una obligación
Las cinco dimensiones que originan un proyecto

## Slide 4
Tras la globalización se unificó una metodología internacional para preparar y evaluar proyectos.
Metodologías para preparar proyectos
Metodologías de preparación y evaluación de proyectos
Enfoque del curso: metodología ONUDI

## Slide 5
Metodologías de preparación de proyectos
Metodologías de preparación de proyectos según organismo y alcance
Cuadro comparativo de metodologías de preparación de proyectos
Metodología | Gestión de supuestos | Capítulo específico de riesgos | Observación
ONUDI – Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial | — | X | Considera riesgos en distintos estudios, pero no propone cómo gestionarlos.
Metodología de Marco Lógico | X | — | —
BPIN – Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional | — | X | —
ZOPP – ZielOrientierte ProjektPlanung | X | — | —
MGA – Metodología General Ajustada | — | X | Usa la gestión de supuestos del Marco Lógico.
JICA – Agencia Japonesa para la Cooperación Internacional | — | X | Usa la gestión de supuestos del Marco Lógico.

## Slide 6
Metodologías de gestión de proyectos
Estándares de gestión de riesgo por metodología
Metodología | Capítulo de riesgos | Planear | Identificar | Evaluar / analizar | Planificar respuesta | Controlar | Lecciones aprendidas
PMI | Sí | X | X | Cualitativo y cuantitativo | X | X | —
APMBOK | Sí | Identificación | X | X | X | X | —
PRINCE2 | Sí | Gestión y contexto | X | X | X | Implementar respuestas | —
SCRUM | Sí | No | X | X | Priorizar riesgos | Mitigar riesgos | Comunicar riesgos
NCSPM | Sí | X | Planificar gestión | Planificar gestión | Administrar riesgos | Administrar riesgos | Revisar resultados
IPMA — línea base de competencias | Sí | Marco de trabajo | X | X | Estrategias y planes | Evaluar y monitorear | X
P2M — Project & Program Management | Sí | X | X | X | X | X | X
SAQA — South African Qualifications Authority | No | No | No | No | No | No | No
BS 6079 — guía para gestión del riesgo | Sí | Contexto | X | X | Tratamiento | Implementación | —
ISO 31000 — gestión de riesgos | Sí | X | X | X | X | X | —
ISO 27001 — seguridad de la información | Sí | X | X | X | X | X | —
ISO 21500 — guía para gestión de proyectos | Sí | X | X | X | X | X | —
ISO 55001 — gestión de activos | Sí | X | X | X | X | X | —
AS/NZS 4360:2004 | Sí | X | X | X | X | — | —

## Slide 7: Metodología ONUDI
El horizonte del proyecto se establece analizando cada fase del ciclo de vida por separado, fijando su duración y sumándolas para obtener la duración total.
FASE 1
Preinversión
FASE 2
Inversión
FASE 3
Operación
Las tres fases del ciclo de vida del proyecto según ONUDI
Cada fase se analiza de forma independiente: el riesgo cambia de naturaleza al pasar de preinversión a inversión y de inversión a operación.

## Slide 8: Fase de preinversión
En la preinversión se realizan los estudios de apoyo. El proyecto se evalúa según el nivel de profundidad alcanzado.
1
Perfil
2
Pre-factibilidad
3
Factibilidad
Niveles de profundidad de la evaluación
Ciclo de la fase de preinversión

## Slide 9
Un riesgo es un evento o condición incierto que, si ocurre, tiene un efecto positivo o negativo sobre al menos un objetivo del proyecto.
Si el objetivo de tiempo es cumplir el cronograma acordado, el riesgo es todo lo que lo desvíe; lo mismo aplica al coste, al alcance y a la calidad.
El riesgo en los proyectos
TIEMPO
COSTE
ALCANCE
CALIDAD
Los cuatro objetivos sobre los que actúa el riesgo del proyecto

## Slide 10: Estudios de apoyo
El riesgo se analiza por separado en cada uno de los seis estudios de apoyo del proyecto.
Entorno y análisis sectorial
Mercado
Técnico
Organizacional
Legal
Financiero
Secuencia de los estudios de apoyo

## Slide 11: Evaluación financiera
Flujo de caja del proyecto Flujo de caja del inversionista
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
VPN
TIR
TIRM
CAUE
TIRI
PRI
Estructura del flujo de caja del proyecto

## Slide 12: Análisis de factibilidad ONUDI
Los siete análisis deben cumplirse: si uno falla, el proyecto no se emprende.
Entorno y análisis sectorial
Mercado
Técnico
Organizacional
Legal
Financiero
Análisis de riesgos
Secuencia de los análisis de factibilidad

## Slide 13
El Gerente de proyectos no es un bombero. No se enfoca en los problemas sino en prevenirlos
¿Qué hace un gerente de proyectos?
El foco está en prevenir, no en apagar incendios

## Slide 14
Análisis de riesgo

## Slide 15
La incertidumbre
Es aquello que se desconoce y de lo que no se está seguro; por eso genera inquietud y, en algunos casos, angustia.
Tomado de: Modelación de Riesgos. Vol I. Johnathan Mun. Ed. Thomson-Shore.3ra edición.
La incertidumbre como distribución de resultados posibles

## Slide 16
El riesgo era la inevitabilidad de la causalidad, más allá del control humano: el azar ocurría en la naturaleza y las personas estaban sometidas a él.
Antecedentes del riesgo
Tomado de: Modelación de Riesgos. Vol I. Johnathan Mun. Ed. Thomson-Shore.3ra edición.
TIEMPOS REMOTOS
AÑOS 1600
Blaise Pascal estudia por primera vez el concepto de azar.
SIGLOS XVII A XIX
Pascal, Bernoulli, Bayes, Gauss, Laplace y Fermat desarrollan las matemáticas y la estadística que hoy permiten explicar el riesgo y la incertidumbre.
Del azar inevitable al riesgo medible

## Slide 17
¿Qué es riesgo?
Riesgo es la probabilidad de que acontezca un evento no deseado: la contingencia o proximidad de un daño.
RAÍZ LATINA
Del latín resecare, cortar o dividir. Evoca un risco o peñasco escarpado, riesco en castellano antiguo.
VÍA ÁRABE E ITALIANA
Según la RAE, del árabe rizq, lo que depara la providencia. Pasó por el italiano rischio en el siglo XVI, usado en el comercio marítimo genovés como peligro de pérdida de bienes.
Distribución de probabilidad del evento

## Slide 18
Incertidumbre. Falta de conocimiento sobre el riesgo.
TERMINOLOGÍA
Términos básicos del riesgo
Averso al riesgo. Quien no quiere asumir riesgos.
Tolerancia al riesgo. Grado o nivel de riesgo aceptable.
Umbrales. Puntos donde el riesgo se vuelve inaceptable.
Valor monetario esperado. Beneficio o costo estimado si el riesgo ocurre: probabilidad por impacto.
Los términos que estructuran el análisis de riesgo

## Slide 19
Riesgos desconocidos o imprevistos: ocurren sin haberse previsto. También se conocen como remanentes.
TERMINOLOGÍA
Riesgos imprevistos y factores de riesgo
FACTORES DE RIESGO
Probabilidad
Impacto o cantidad
Momento de ocurrencia
Información histórica
Factores que definen la magnitud del riesgo

## Slide 20
Apetito de riesgo
TERMINOLOGÍA
Apetito, tolerancia y capacidad de riesgo frente a la exposición en el tiempo

## Slide 21
¿Sabes por qué es importante gestionar los riesgos?

## Slide 22
Riesgo operacional · Refinería de BP en Texas City, 2005
Una explosión mató a 15 trabajadores e hirió a más de 170. Los sistemas de seguridad fallaron, las alarmas se ignoraron por fatiga y la producción se priorizó sobre la seguridad. La cultura de optimización subfinanciaba la prevención: el costo superó los 1.600 millones de dólares.
VIDEO
Una brecha expuso los datos de 147 millones de personas porque no se aplicó un parche de seguridad conocido. Terminó en multas de 700 millones de dólares y demandas colectivas: gestionaban las vulnerabilidades de forma reactiva, no preventiva.
VIDEO
Casos de riesgos materializados
Riesgo cibernético · Equifax, 2017
VIDEO

## Slide 23
Planeado para 2011, abrió en 2020 con 7.000 millones de euros de sobrecosto. Fallaron la integración de los sistemas de incendios y seguridad, no hubo pruebas integrales y la gobernanza estaba repartida entre demasiados actores.
VIDEO
El trader Nick Leeson acumuló pérdidas de 1.400 millones de dólares y hundió el banco. No había controles ni límites de riesgo vigilados en tiempo real, lo que muestra el peso de la auditoría independiente y la supervisión.
VIDEO
Casos de riesgos materializados
Riesgo de seguridad en proyectos · Aeropuerto de Berlín Brandeburgo
Riesgo financiero · Barings Bank, 1995
VIDEO
VIDEO

## Slide 24: Identificación de riesgos
La identificación va de lo global a lo específico: primero el entorno, luego el sector y por último el proyecto.
1. Entorno global
Variables macroeconómicas, políticas y sociales
2. Sector
Competencia, regulación y cadena de valor
3. Proyecto
Alcance, tiempo, coste y calidad
Del entorno al proyecto: tres niveles de identificación

## Slide 25
¿Qué es el riesgo país?
Indicador financiero que mide la probabilidad adicional de incumplimiento de pagos soberanos o de pérdida en inversiones por factores propios de un país: económicos, políticos y sociales.
El riesgo país se suma al riesgo crediticio normal del emisor

## Slide 26
El riesgo país es la sobretasa que paga un país por sus bonos frente a la tasa del Tesoro de Estados Unidos, sobre títulos de características similares.
Lo calculan calificadoras internacionales: Moody's, Standard & Poor's y J.P. Morgan, con su índice EMBI. También lo estiman Euromoney e Institutional Investor. Cada una usa su método y llegan a resultados similares.
El riesgo país como sobretasa
QUIÉN LO CALCULA
Principales calculadoras del índice

## Slide 27
Se expresa en puntos básicos: 100 puntos equivalen a una sobretasa de 1%.
¿Cómo se expresa el riesgo país?
¿CUÁNTO DEBERÍA PAGAR UN PAÍS POR ENCIMA DE LOS BONOS DEL PAÍS BASE?
Tr = (1 + RF) × (1 + RP) − 1
Tr: tasa requerida · RF: tasa libre de riesgo del país base · RP: riesgo país

## Slide 28
Colombia comprimió su riesgo país de 275 a 189 bps en 2026 y ya se ubica cerca de Brasil
Riesgo país EMBI por país, cierre de agosto de 2026
Nota: Venezuela queda fuera de escala con 6.662 bps (en default desde 2017). Panamá, Costa Rica, Guatemala y Rep. Dominicana al cierre de julio de 2026. Fuente: EMBI, J.P. Morgan, vía Bloomberg Línea, septiembre de 2026.
Chart: 
| Uruguay | Perú | Paraguay | Guatemala | Panamá | Costa Rica | Rep. Dominicana | Brasil | Colombia | México | Bolivia | Ecuador | Argentina
Values | 65 | 106 | 107 | 110 | 123 | 127 | 171 | 174 | 189 | 196 | 396 | 400 | 514

## Slide 29
¿Cómo se determina la calificación soberana?
Fuente: metodología de calificaciones soberanas, S&P Global Ratings.
PERFIL INSTITUCIONAL Y ECONÓMICO · eje horizontal de la matriz
Institucional
Previsibilidad de las instituciones, transparencia y voluntad de pago.
Económico
Ingreso por habitante, crecimiento y diversificación productiva.
PERFIL DE FLEXIBILIDAD Y DESEMPEÑO · eje vertical de la matriz
Externo
Liquidez externa y deuda externa neta.
Fiscal
Trayectoria del déficit y carga de la deuda.
Monetario
Credibilidad monetaria, inflación y tipo de cambio.
Los dos perfiles se cruzan en una matriz y arrojan la calificación soberana indicativa, de aaa a ccc.
Cada factor se califica de 1 (extremadamente fuerte) a 6 (extremadamente débil).

## Slide 30
La matriz de calificación de S&P
Versión simplificada: la matriz original tiene once columnas y nueve filas. Fuente: S&P Global Ratings y Commonwealth Bank of Australia.
Flexibilidad y desempeño ↓ | 1 Superior | 2 Muy fuerte | 3 Mod. fuerte | 4 Mod. débil | 5 Muy débil | 6 Pobre
Extremadamente fuerte | aaa | aaa | aa | a | bbb+ | n/d
Fuerte | aaa | aa | a | bbb+ | bb+ | b+
Intermedio | aa | a+ | bbb+ | bb+ | bb- | b
Débil | a | bbb+ | bb+ | bb- | b | b-
Extremadamente débil | n/d | bb | b+ | b | b- | ccc/cc
Colombia: BB- en moneda extranjera desde abril de 2026, con perspectiva estable.
El cruce de fila y columna da la calificación indicativa en moneda extranjera.

## Slide 31
El riesgo país entra al proyecto por la tasa de descuento: se suma a la tasa libre de riesgo dentro del CAPM y eleva el WACC.
¿Cómo afecta el riesgo país a un proyecto?
VARIABLES DEL PROYECTO QUE SE VEN AFECTADAS
VPN
Inversión
TIO
WACC o CPPC
El WACC se puede calcular por varios métodos. El CAPM incorpora el riesgo país al introducirlo en la tasa libre de riesgo, de modo que un mayor riesgo país exige mayor rentabilidad al proyecto.

## Slide 32
100 puntos básicos = 1% de sobretasa
Conversión de puntos básicos a tasa
Ejemplo de conversión de puntos básicos a tasa requerida
Cálculo del riesgo país según Euromoney | Ponderación
Indicadores analíticos | 50%
Desempeño económico | 25%
Riesgo político | 25%
Indicadores crediticios | 30%
Indicadores de deuda | 10%
Deuda en default o reprogramada | 10%
Calificación crediticia | 10%
Indicadores de mercado | 20%
Acceso a financiamiento bancario | 5%
Acceso a financiamiento de corto plazo | 5%
Descuento por incumplimiento | 5%
Acceso a mercado de capitales | 5%

## Slide 33
Saldo de la deuda externa de Colombia
Deuda externa pública y privada en millones de dólares y como porcentaje del PIB. Fuente: Banco de la República, Subgerencia de Política Monetaria e Información Económica, marzo de 2026.

## Slide 34
1. ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais 2. datosmacro.com/prima-riesgo/colombia
¿Dónde consultar el riesgo país?
Ámbito Riesgo país de Argentina y de la región, con serie diaria.
Datosmacro Prima de riesgo de Colombia y comparación entre países.
Ambas fuentes publican el EMBI calculado por J.P. Morgan

## Slide 35
El riesgo en las organizaciones

## Slide 36
1. Gestión de riesgos operacionales
Clasificación de los riesgos del negocio
Tomado de: Modelación de Riesgos. Vol I. Johnathan Mun. Y Real Option Valuation
2. Gestión de riesgos financieros
Mercado
Privado
Crédito
Quiebra
Maduración
Liquidez
Inflacionario
Tasa de interés
País
Tipos de riesgo financiero según J. Mun
Mapa de riesgos del negocio

## Slide 37
Surgen de la propia producción de bienes y servicios o de acontecimientos externos.
Riesgos del negocio u operativos
Tomado de: El riesgo en la empresa. Palisade Corporation. USA, 2007
TIPOLOGÍA DE RIESGOS · 1 DE 3
Operaciones
Tecnología
Competencia
Regulación
Coyuntura
Medio ambiente
Crecimiento
Reputación
Capital humano
Los nueve riesgos operativos que enfrenta la organización

## Slide 38
Surgen de la estructura de capital: la deuda y el capital necesarios para operar.
Riesgos financieros
Tomado de: El riesgo en la empresa. Palisade Corporation. USA, 2007
TIPOLOGÍA DE RIESGOS · 2 DE 3
Crédito o solvencia
Mercado
Liquidez
Contrapartida
Reinversión
Tipo de interés
Sistema
Dos condiciones definen el riesgo financiero: el rendimiento y la liquidez.

## Slide 39: ¿Qué son los riesgos financieros?
El evento no deseado es observar pérdidas
Los riesgos financieros son la probabilidad de que ocurran eventos que generen rendimientos distintos a los esperados.
SI
LUEGO
Cualquier posición financiera implica expectativa de rendimiento
Del supuesto a la definición del riesgo financiero

## Slide 40
Surgen del entorno económico, social, político y global, y de la incertidumbre que generan.
Riesgos del entorno
Tomado de: El riesgo en la empresa. Palisade Corporation. USA, 2007
TIPOLOGÍA DE RIESGOS · 3 DE 3
Legal
Estratégico
Reputacional
País
Los cuatro riesgos que llegan desde fuera de la organización

## Slide 41
Si ocurren, dejan a la organización con alta probabilidad de pérdida. La mayoría son asegurables.
Riesgos puros
Tomado de: El riesgo en la empresa. Palisade Corporation. USA, 2007
GRUPOS DE RIESGOS · 1 DE 2
Incendio
Robo
Naturaleza
Devaluación
Suspensión de pagos
Ejemplos de riesgos puros

## Slide 42
La mayoría de las decisiones empresariales caen aquí: se relacionan con las ventas, los beneficios y otros factores del negocio.
Riesgos especulativos
Tomado de: El riesgo en la empresa. Palisade Corporation. USA, 2007
GRUPOS DE RIESGOS · 2 DE 2
No se pueden asegurar, pero sí se pueden gestionar.

## Slide 43
Ya analizamos el riesgo global y aprendimos sobre el riesgo en las organizaciones.
Ahora entramos en la organización a analizar los riesgos de un proyecto.
Del análisis global al interior de la organización
Del entorno global a la organización y de ahí al proyecto

## Slide 44: Riesgo en proyectos
Son los procesos para planificar la gestión del riesgo, identificarlo, medirlo, responder y hacer seguimiento, de modo que baje su probabilidad y su impacto negativo.
Planificar
Identificar
Cualificar
Cuantificar
Responder
Seguir y controlar
Los seis procesos de la gestión del riesgo del proyecto

## Slide 45
La gestión de riesgos aumenta la probabilidad de los eventos positivos del proyecto y reduce la de los negativos.
Los riesgos se identifican por primera vez durante la iniciación del proyecto.
¿Cuál es el fin de la gestión de riesgos?
La identificación arranca en la iniciación, no en la ejecución
Notes: Son un elemento ineludible en un proyecto, son la razón de ser. Desde sus expectativas se requiere gestionar promesas… es decir cada uno de los entregables del proyecto. El PMI en su quinta versión a generado una distinción mucho mas amplia, con el objeto de asegurar mayores esfuerzos de gestión para satisfacer las necesidades y optimizar los resultados frente a este grupo de clientes…

## Slide 46
Por la fuente que los origina | Por la forma en que se perciben | Por la posibilidad de evitarlos | Por la forma de calcularlos
Externos | Directamente perceptibles | Voluntarios | Cuantitativos
Internos | Perceptibles a través de la ciencia | Forzosos | Cualitativos
 | Virtuales |  | 
Cuatro formas de clasificar los riesgos
Según su origen, su percepción, la posibilidad de evitarlos y la forma de calcularlos

## Slide 47
Todos tenemos cierto grado de propensión a asumir riesgos, y ese grado varía de una persona a otra.
Postulados sobre la propensión al riesgo
La propensión depende de los beneficios que se esperan de exponerse al riesgo.
La percepción del riesgo se forma con la experiencia propia y ajena de eventos de pérdida.
Decidir cuánto riesgo asumir es un acto de equilibrio: se pondera la percepción del riesgo contra la propensión a asumirlo.

## Slide 48
¿Qué es la administración de riesgos?
El objetivo no es evitar la exposición al riesgo.
Rendimiento
Riesgo
Administrar el riesgo es equilibrar los beneficios de exponerse a eventos indeseables contra el costo de no exponerse.
Medir el riesgo es solo una fase del proceso de administrarlo.

## Slide 49
Identificación de los tipos de riesgo
Obtención de datos
Depuración, filtro y clasificación
Modelación
Limitaciones
Calibración del modelo
Monitoreo
Revelación e información
Control de riesgos
El proceso de administración de riesgos
Medición
1
2
6
5
4
3
7
Siete etapas: de la identificación al control, con la medición como bloque central

## Slide 50: Etapa 1. Identificación
Las entidades identifican los riesgos a los que están expuestas, considerando sus factores de riesgo.
ACTIVIDADES DE LA ETAPA
1
Identificar y documentar la totalidad de los procesos.
2
Establecer metodologías de identificación aplicables a esos procesos.
3
Identificar los riesgos potenciales y ocurridos en cada proceso.
La identificación se hace antes de implementar o modificar un proceso, y también en fusiones, adquisiciones y cesiones.

## Slide 51: Técnicas de identificación de riesgos
Cinco técnicas de uso corriente
Lluvia de ideas
Lista de chequeo
Entrevistas
Encuestas
Método Delphi
Cada técnica se detalla en las diapositivas siguientes

## Slide 52
TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN · 1 DE 5
Lluvia de ideas
PROCESO
Preparación de la reunión: objetivos y reglas de juego El facilitador propicia la discusión y la participación de los expertos Se plasman las ideas presentadas
VENTAJAS
Estimula la imaginación para identificar riesgos nuevos Facilita la comunicación entre actores distintos Es relativamente rápida y fácil
DESVENTAJAS
Los participantes pueden carecer de conocimiento Es difícil demostrar que no falta ningún riesgo Algunas personas se sienten intimidadas para participar

## Slide 53
TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN · 2 DE 5
Listas de chequeo
PROCESO
Se define el objetivo y el alcance de la actividad Se selecciona la lista de chequeo Se convoca un grupo de expertos para analizarla
VENTAJAS
La puede usar un grupo no experto en riesgos Aprovecha experiencias pasadas y es fácil de usar
DESVENTAJAS
Limita la imaginación a lo que ya está en la lista No se identifican riesgos que la lista no contempla

## Slide 54
TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN · 3 DE 5
Entrevistas
PROCESO
Se define el objetivo, los entrevistados y las preguntas Preguntas abiertas, simples y en lenguaje claro La entrevista se desarrolla con flexibilidad
VENTAJAS
Los temas se tratan con mayor profundidad Participa un número mayor de personas
DESVENTAJAS
El tiempo para identificar los riesgos es largo El sesgo no se elimina como en un grupo de discusión No se logra activar la imaginación

## Slide 55
TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN · 4 DE 5
Encuesta
PROCESO
Se define el objetivo, los encuestados y las preguntas Se desarrolla la encuesta Se reciben las respuestas, se analizan y se consolidan
VENTAJAS
Las ideas se expresan de manera libre No exige reunir a las personas en un mismo lugar y momento
DESVENTAJAS
Requiere mucho tiempo Las personas pueden no responder La consolidación de respuestas genera dificultades

## Slide 56
TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN · 5 DE 5
Técnica Delphi
PROCESO
Se forma el equipo que coordina el proceso Se selecciona el grupo de expertos Se desarrolla y se envía el primer cuestionario Se reciben respuestas, se analizan y se consolidan Se reenvían al grupo, que vuelve a responder El ciclo se repite hasta converger
VENTAJAS
Las ideas se expresan de manera libre No exige reunir a las personas en un mismo lugar y momento
DESVENTAJAS
Requiere mucho tiempo Los participantes deben expresarse con claridad por escrito
Consulta anónima e iterativa a un panel de expertos mediante varias rondas.
Entre rondas se comparten resultados hasta alcanzar consenso.

## Slide 57
La técnica PESTEL para identificar riesgos
Seis entornos que rodean a la organización: político, ecológico, social, tecnológico, económico y legal

## Slide 58
Trata las relaciones de poder entre el Estado y la sociedad civil, y el gobierno corporativo.
TÉCNICA PESTEL · E1
Entorno político
Partidos políticos
Procesos electorales
Poderes públicos
Aspectos que se revisan en este entorno
• Ruptura de la coalición de gobierno
• Polarización entre partidos políticos
• Elecciones controvertidas o sin resultado claro.
• Injerencia partidista en entidades o gobierno corporativo
• Transición de gobierno con prioridades opuestas
• Bloqueo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo
•
Algunos elementos generadores de riesgo político

## Slide 59
Reúne los fenómenos que escapan a la voluntad humana y los determina la naturaleza.
TÉCNICA PESTEL · E2
Entorno ecológico y ambiental
Clima
Ecología
Ciclos del agua
Aspectos que se revisan en este entorno
ALGUNOS FENÓMENOS GENERADORES DE RIESGO AMBIENTAL
CLIMA
• Olas de calor o frío extremo
• Tormentas y vientos fuertes
ECOLOGÍA
• Proliferación natural de plagas
• Brotes de enfermedades en flora o fauna
CICLOS DEL AGUA
• Sequías y reducción de caudales
• Inundaciones y desbordamientos

## Slide 60
Lo social son los procesos y dinámicas entre individuos de un colectivo; lo cultural, las creencias, valores y patrones de conducta que ese grupo establece.
TÉCNICA PESTEL · E3
Entorno social y cultural
Demografía
Estructura poblacional
Convivencia
Religión
Tradiciones
Estilos de vida
Aspectos que se revisan en este entorno
ALGUNOS ELEMENTOS GENERADORES DE RIESGO SOCIAL Y CULTURAL
• Demografía: Envejecimiento o baja natalidad.
• Estructura poblacional: Migración que modifica la composición del colectivo.
• Convivencia: Fragmentación, exclusión o pérdida de confianza entre grupos.
• Religión: Rechazo por incompatibilidad con creencias o prácticas religiosas.
• Tradiciones: Resistencia a iniciativas que contradicen costumbres locales.
• Estilos de vida: Cambios de hábitos que reducen aceptación o participación.

## Slide 61
Son los modos de hacer las cosas: los saberes orientados a un objetivo.
TÉCNICA PESTEL · E4
Entorno tecnológico
Desarrollo científico
Progreso tecnológico
Innovación tecnológica
Aspectos que se revisan en este entorno
ALGUNOS ELEMENTOS GENERADORES DE RIESGO TECNOLÓGICO
DESARROLLO CIENTÍFICO
• Hallazgos que invalidan supuestos técnicos
• Nuevos materiales que cambian especificaciones
PROGRESO TECNOLÓGICO
• Obsolescencia acelerada de equipos o software
• Cambios de estándares e incompatibilidad tecnológica
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
• Soluciones disruptivas que sustituyen la tecnología usada
• Nuevos métodos que transforman la forma de operar

## Slide 62
Abarca la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, y el comportamiento de consumidores y productores en los mercados.
TÉCNICA PESTEL · E5
Entorno económico
Los precios
El dinero
El mercado
Aspectos que se revisan en este entorno
ALGUNOS ELEMENTOS GENERADORES DE RIESGO ECONÓMICO
LOS PRECIOS
• Inflación que encarece insumos y operación
• Volatilidad de precios que reduce márgenes
EL DINERO
• Tasas de interés que elevan el costo de financiación
• Devaluación que encarece insumos importados
EL MERCADO
• Caída de la demanda que reduce ventas
• Mayor oferta o competencia que presiona precios

## Slide 63
Reúne las leyes y regulaciones que pueden afectar al proyecto.
TÉCNICA PESTEL · E6
Entorno legal
Cambios en usos del suelo
Cuotas de importación y exportación
Cambios en leyes tributarias
Aspectos que se revisan en este entorno
ALGUNOS ELEMENTOS GENERADORES DE RIESGO LEGAL
CAMBIOS EN USOS DEL SUELO
• Reclasificación que impide el uso previsto
• Restricciones a licencias urbanísticas
CUOTAS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
• Menores cuotas restringen insumos importados
• Nuevas cuotas limitan exportaciones
CAMBIOS EN LEYES TRIBUTARIAS
• Aumento de tarifas o nuevos impuestos
• Eliminación de exenciones tributarias

## Slide 64
Forma estándar de identificar y redactar riesgos en gestión de proyectos (PMI / ISO 31000)
Debido a la CAUSA puede ocurrir el RIESGO, lo que provocaría el EFECTO en el proyecto.
¿Cómo describir un riesgo?

## Slide 65: Medición de riesgos
1
REUNIR DATOS
• Identifique factores: tasas, precios, índices, flujos y posiciones.
• Use series históricas; estime solo cuando sea necesario.
2
DEPURAR Y CLASIFICAR
• Conserve únicamente los datos que necesita.
• Homologue fechas y criterios; luego clasifique.
3
DEFINIR MÉTRICAS Y MODELAR
• Elija medidas según datos, proyecto, tiempo y conocimiento.
• Aplique el modelo y obtenga insumos y resultados.
✓
Antes de reportar, verifique y valide los resultados.

## Slide 66
Medición: tipos de análisis
Análisis cualitativo
Palabras o escalas descriptivas para el impacto y la probabilidad.
Análisis semicuantitativo
Se asignan valores a esas escalas cualitativas y se combinan para priorizar los riesgos identificados.
Análisis cuantitativo
Valores numéricos tanto para el impacto como para la frecuencia.
Del análisis descriptivo al numérico, según la información disponible

## Slide 67: Tratamiento del riesgo cualitativo
Escalas cualitativas de probabilidad e impacto y su combinación en el nivel de riesgo

## Slide 68
Escalas para la posibilidad
Ejemplo 1 | Ejemplo 2 | Ejemplo 3 | Ejemplo 4 | Ejemplo 5
1 Bajo 2 Medio 3 Alto | 1 Muy bajo 2 Bajo 3 Medio 4 Alto 5 Muy alto | 1 Improbable 2 Remoto 3 Esporádico 4 Ocasional 5 Moderado 6 Frecuente 7 Habitual 8 Constante | 1 Extremadamente improbable 2 Improbable 3 Algo probable 4 Muy probable | 1 Muy probable 2 Probable 3 Ocasional 4 Remoto 5 Improbable
Cinco formas de graduar la probabilidad de ocurrencia de un riesgo

## Slide 69
Escalas para la consecuencia
Ejemplo 1 | Ejemplo 2 | Ejemplo 3 | Ejemplo 4
1 Bajo 2 Medio 3 Alto | 1 Muy bajo 2 Bajo 3 Medio 4 Alto 5 Muy alto | 1 No severas 2 Poco severas 3 Medianamente severas 4 Severas 5 Muy severas | 1 Insignificante 2 Pequeña 3 Grande 4 Catastrófica
Cuatro formas de graduar la consecuencia o impacto de un riesgo

## Slide 70
Construcción de mapas de riesgo
 | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
Casi cierto |  |  |  |  | 
Probable |  |  |  |  | 
Raro |  |  |  |  | 
Remoto |  |  |  |  | 
Improbable |  |  |  |  | 
Consecuencia →
Probabilidad ↑
El color indica el nivel de riesgo: verde aceptable, amarillo y naranja requieren tratamiento, rojo exige acción inmediata.

## Slide 71
Construcción de mapas de riesgo
Dos representaciones del mismo mapa: matriz de probabilidad e impacto y diagrama de anillos
MATRIZ PROBABILIDAD × IMPACTO
MAPA DE ANILLOS
P \ I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
1 |  |  |  |  | 
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
Ejes: 1 = muy bajo · 5 = muy alto
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
Centro = menor riesgo · Exterior = mayor riesgo
Bajo
Moderado
Alto
Crítico

## Slide 72
Análisis semicuantitativo: escalas
Posibilidad |  | Consecuencias | 
Cualitativo | Cuantitativo | Cualitativo | Cuantitativo
Muy bajo | 1 | Muy bajo | 1
Bajo | 2 | Bajo | 2
Medio | 3 | Medio | 3
Alto | 4 | Alto | 4
Muy alto | 5 | Muy alto | 5
A cada nivel cualitativo se le asigna un valor numérico de 1 a 5

## Slide 73
Análisis semicuantitativo: criticidad
Criticidad · opción 1 |  | Criticidad · opción 2 | 
Escala | Valor | Escala | Valor
Nivel 1 | 1 – 5,8 | Nivel 1 | 1 – 2,25
Nivel 2 | 5,8 – 10,6 | Nivel 2 | 2,25 – 6,25
Nivel 3 | 10,6 – 15,4 | Nivel 3 | 6,25 – 12,25
Nivel 4 | 15,4 – 20,2 | Nivel 4 | 12,25 – 20,25
Nivel 5 | 20,2 – 25 | Nivel 5 | 20,25 – 25
Dos formas de agrupar el producto de posibilidad por consecuencia en niveles de criticidad

## Slide 74: Tratamiento del riesgo cuantitativo
Métodos cuantitativos de tratamiento del riesgo
La criticidad combina la magnitud de las consecuencias con la posibilidad de ocurrencia.
CONSECUENCIA
×
POSIBILIDAD
=
CRITICIDAD
TAMBIÉN LLAMADA
Severidad · Magnitud del impacto
DIMENSIONES
• Económica • Reputacional • Información • Medio ambiente • Personas
TAMBIÉN LLAMADA
Probabilidad de ocurrencia · Frecuencia
FRECUENCIA
Número de eventos que suceden en un periodo, normalmente un año.
TAMBIÉN LLAMADA
Perfil de riesgo
DEFINICIÓN
Nivel de exposición que resulta de combinar la consecuencia con la posibilidad.

## Slide 75: Calibración del modelo y limitaciones
Qué se calibra en el modelo y qué queda fuera de su alcance
La calibración es un ciclo continuo: planear, ejecutar, verificar y ajustar.
1
PLANEAR
Definir objetivos y procesos para lograr los resultados esperados.
2
HACER
Implementar los procesos definidos.
3
VERIFICAR
Dar seguimiento y medir los procesos y sus resultados.
4
AJUSTAR
Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño.
CICLO DE
MEJORA
CONTINUA
1 · 2 · 3 · 4 ↺

## Slide 76: Monitoreo
Actividades de seguimiento continuo del riesgo
El monitoreo convierte señales tempranas en acciones antes de que el riesgo afecte los objetivos.
01
ANTICIPAR
Identificar oportunamente la necesidad de actuar ante un problema potencial.
02
PROTEGER
Reducir el riesgo de pérdidas y apoyar el cumplimiento de leyes y regulaciones.
03
CORREGIR
Detectar y corregir deficiencias de control antes de que afecten materialmente los objetivos.

## Slide 77
Elementos que obligan a revisar los riesgos
Cambios internos y externos que disparan una nueva identificación
Revise la identificación cuando cambien el proyecto, su entorno o las señales de desempeño.
1
ESTRATEGIA Y OPERACIÓN
✓ Cambios de objetivos
✓ Cambios del alcance
✓ Entrada o eliminación de actividades
✓ Cambio de controles
2
ENTORNO EXTERNO
✓ Cambios macroeconómicos, sociales y políticos
✓ Cambios en la reglamentación
✓ Implementación de nueva tecnología
3
SEÑALES Y APRENDIZAJE
✓ Recomendaciones internas o externas
✓ Eventos de pérdida materializados
✓ Cambios en los indicadores

## Slide 78: Revelación de la información
El resultado del proceso se comunica en tres productos documentales.
Informes y recomendaciones
Qué se encontró y qué se propone hacer
Informes de seguimiento
Cómo evoluciona cada riesgo en el tiempo
Documentación
Respaldo de todo el proceso para auditoría

## Slide 79: Control del riesgo
Con los riesgos analizados y cuantificados, y conocido su impacto, se evalúa el nivel de oportunidad que ofrece asumirlos.
La matriz de posicionamiento cruza el nivel de riesgo con el nivel de oportunidad y arroja las opciones de decisión.
La matriz de posicionamiento se muestra en la diapositiva siguiente

## Slide 80
Tratamiento del riesgo
Matriz de posicionamiento: nivel de riesgo frente a nivel de oportunidad
La decisión mejora cuando la oportunidad compensa el riesgo y existe capacidad para asumirlo.
MALA DECISIÓN EMPRESARIAL
¿LA ORGANIZACIÓN LO PUEDE ASUMIR?
EQUILIBRIO ENTRE RIESGO Y OPORTUNIDAD
BINOMIO ÓPTIMO
¿VALE LA PENA?
BINOMIO ÓPTIMO
IDEAL, PERO MUY RARO
BAJO
MEDIO
ALTO
NIVEL DE OPORTUNIDAD →
ALTO
MEDIO
BAJO
RIESGO ↑

## Slide 81: ¿Cuándo debemos enfrentarnos a los riesgos?
1
Antes de diseñar
El tratamiento comienza cuando el diseño del proyecto adopta las medidas que eliminan o reducen el riesgo, o lo trasladan a un tercero.
2
Al planificar
Se corrige lo que no puede evitarse: se identifica el riesgo, se estiman probabilidad e impacto y se adoptan medidas de control.
3
Al materializarse
Si el riesgo ocurre, se actúa según el plan previsto y, si no existe, se decide en el momento con la medida más adecuada.
Del diseño a la respuesta: tres momentos para actuar sobre el riesgo

## Slide 82
El tratamiento debe ajustarse a la importancia del riesgo en la actividad de la empresa.
¿Cuál tratamiento aplicar?
Opciones de tratamiento según la relevancia del riesgo
01
BAJO
ACEPTAR Y MONITOREAR
Puede aceptarse sin una acción adicional; mantener control y seguimiento.
02
SIGNIFICATIVO
TRATAR Y DECIDIR
Tratar y controlar siempre; aceptar o no según la estrategia y la oportunidad.
03
ALTO
ADMINISTRAR CON PLAN
Aplicar una gestión cuidadosa y planes específicos para controlar y corregir consecuencias.

## Slide 83: Conectividad de riesgos
Efecto dominó: un riesgo activa otros
Un riesgo que se materializa arrastra a los que dependen de él

## Slide 84
Visión global de las decisiones que debe adoptar el dueño del proyecto según la gravedad de cada riesgo y las oportunidades que abre.
Decisiones del dueño del proyecto
Matriz de decisión por gravedad del riesgo y oportunidad asociada

## Slide 85: ¿Qué se hace con los riesgos?
No seguir con la actividad riesgosa. No siempre es posible.
ELUDIR
TRANSFERIR
Que otra parte soporte parte del riesgo. Hay que pensar qué riesgos nuevos genera ese cambio.
REDUCIR
Bajar la probabilidad o el impacto. No siempre cuesta dinero: a veces lo ahorra.
ASUMIR
Aceptar el riesgo inherente, pero conociéndolo.
Cuatro estrategias frente a un riesgo identificado

## Slide 86
EJEMPLO · RIESGO DE UN AUTOMÓVIL
Las cuatro estrategias en un caso concreto
MITIGAR
Alarmas, mantenimiento, respetar señales
EVITAR
No comprar el carro
TRANSFERIR
Póliza de seguros, contratar un chofer
ASUMIR
No hacer nada
Mismo riesgo, cuatro decisiones posibles

## Slide 87
CONTROLES
Transferencia del riesgo
¿Qué es la transferencia del riesgo?
Trasladar el riesgo a otra compañía.
Transferencia financiera Se paga a un tercero para que asuma la pérdida, como en un seguro.
Transferencia por outsourcing Se entrega la actividad riesgosa a un proveedor especializado.
Dos formas de trasladar el riesgo fuera de la organización

## Slide 88
CONTROLES · TRANSFERENCIA DEL RIESGO
El seguro
Acuerdo para resarcir un daño al verificarse la eventualidad prevista en el contrato.
ELEMENTOS DEL SEGURO
Aseguradora
Asegurado
Tomador
Beneficiario
Cobertura
Prima
Deducible
Garantías
Los ocho elementos que definen un contrato de seguro

## Slide 89
CONTROLES
Análisis costo-beneficio de los tratamientos
La regla de decisión compara el costo del control con el riesgo que cubre
Implemente un tratamiento solo cuando el beneficio esperado supere su costo total.
C
COSTO TOTAL
✓ Implementación del control
✓ Prima, software o contrato
✓ Administración y seguimiento
B
BENEFICIO ESPERADO
✓ Exposición al riesgo reducida
✓ Cobertura o transferencia
✓ Controles fortalecidos
BENEFICIO ESPERADO − COSTO TOTAL = VALOR NETO
≤ 0 NO IMPLEMENTAR
El costo es igual o mayor que el beneficio.
> 0 IMPLEMENTAR
El beneficio supera el costo del tratamiento.

## Slide 90: Identificación de riesgos en el proyecto

## Slide 91
Probabilidad de caída
Impacto si ocurre
Dos preguntas distintas sobre el mismo riesgo
La probabilidad y el impacto se estiman por separado y luego se combinan

## Slide 92
SITUACIONES RIESGOSAS · 1 DE 23
¿Qué riesgos ve en estas imágenes?
Identifique el riesgo, su causa y su efecto en cada caso

## Slide 93
¿Qué riesgos ve en esta imagen?
SITUACIONES RIESGOSAS · 2 DE 23

## Slide 94
¿Qué riesgos ve en esta imagen?
SITUACIONES RIESGOSAS · 3 DE 23

## Slide 95
¿Qué riesgos ve en esta imagen?
SITUACIONES RIESGOSAS · 4 DE 23

## Slide 96
¿Qué riesgos ve en esta imagen?
SITUACIONES RIESGOSAS · 5 DE 23

## Slide 97
¿Qué riesgos ve en esta imagen?
SITUACIONES RIESGOSAS · 6 DE 23

## Slide 98
¿Qué riesgos ve en esta imagen?
SITUACIONES RIESGOSAS · 7 DE 23

## Slide 99
¿Qué riesgos ve en esta imagen?
SITUACIONES RIESGOSAS · 8 DE 23

## Slide 100
¿Qué riesgos ve en esta imagen?
SITUACIONES RIESGOSAS · 9 DE 23

## Slide 101
¿Qué riesgos ve en esta imagen?
SITUACIONES RIESGOSAS · 10 DE 23

## Slide 102
¿Qué riesgos ve en esta imagen?
SITUACIONES RIESGOSAS · 11 DE 23

## Slide 103
¿Qué riesgos ve en esta imagen?
SITUACIONES RIESGOSAS · 12 DE 23

## Slide 104
¿Qué riesgos ve en esta imagen?
SITUACIONES RIESGOSAS · 13 DE 23

## Slide 105
¿Qué riesgos ve en esta imagen?
SITUACIONES RIESGOSAS · 14 DE 23

## Slide 106
¿Qué riesgos ve en esta imagen?
SITUACIONES RIESGOSAS · 15 DE 23

## Slide 107
¿Qué riesgos ve en esta imagen?
SITUACIONES RIESGOSAS · 16 DE 23

## Slide 108
¿Qué riesgos ve en esta imagen?
SITUACIONES RIESGOSAS · 17 DE 23

## Slide 109
¿Qué riesgos ve en esta imagen?
SITUACIONES RIESGOSAS · 18 DE 23

## Slide 110
¿Qué riesgos ve en esta imagen?
SITUACIONES RIESGOSAS · 19 DE 23

## Slide 111
¿Qué riesgos ve en esta imagen?
SITUACIONES RIESGOSAS · 20 DE 23

## Slide 112
¿Qué riesgos ve en esta imagen?
SITUACIONES RIESGOSAS · 21 DE 23

## Slide 113
¿Qué riesgos ve en esta imagen?
SITUACIONES RIESGOSAS · 22 DE 23

## Slide 114
¿Qué riesgos ve en esta imagen?
SITUACIONES RIESGOSAS · 23 DE 23

## Slide 115: Identificación de riesgos
Identifique los riesgos del caso y descríbalos con la estructura causa, riesgo y efecto.
EJERCICIO

## Slide 116: Matriz de identificación de riesgos
RIESGO | P | E | S | T | E | L
1 | Debido a la (CAUSA) puede ocurrir el (RIESGO o EVENTO INCIERTO), lo que provocaría el (EFECTO DIRECTO EN EL PROYECTO). | Debido a la (CAUSA) puede ocurrir el (RIESGO o EVENTO INCIERTO), lo que provocaría el (EFECTO DIRECTO EN EL PROYECTO). | Debido a la (CAUSA) puede ocurrir el (RIESGO o EVENTO INCIERTO), lo que provocaría el (EFECTO DIRECTO EN EL PROYECTO). | Debido a la (CAUSA) puede ocurrir el (RIESGO o EVENTO INCIERTO), lo que provocaría el (EFECTO DIRECTO EN EL PROYECTO). | Debido a la (CAUSA) puede ocurrir el (RIESGO o EVENTO INCIERTO), lo que provocaría el (EFECTO DIRECTO EN EL PROYECTO). | Debido a la (CAUSA) puede ocurrir el (RIESGO o EVENTO INCIERTO), lo que provocaría el (EFECTO DIRECTO EN EL PROYECTO).
2 | Debido a la (CAUSA) puede ocurrir el (RIESGO o EVENTO INCIERTO), lo que provocaría el (EFECTO DIRECTO EN EL PROYECTO). | Debido a la (CAUSA) puede ocurrir el (RIESGO o EVENTO INCIERTO), lo que provocaría el (EFECTO DIRECTO EN EL PROYECTO). | Debido a la (CAUSA) puede ocurrir el (RIESGO o EVENTO INCIERTO), lo que provocaría el (EFECTO DIRECTO EN EL PROYECTO). | Debido a la (CAUSA) puede ocurrir el (RIESGO o EVENTO INCIERTO), lo que provocaría el (EFECTO DIRECTO EN EL PROYECTO). | Debido a la (CAUSA) puede ocurrir el (RIESGO o EVENTO INCIERTO), lo que provocaría el (EFECTO DIRECTO EN EL PROYECTO). | Debido a la (CAUSA) puede ocurrir el (RIESGO o EVENTO INCIERTO), lo que provocaría el (EFECTO DIRECTO EN EL PROYECTO).
3 | Debido a la (CAUSA) puede ocurrir el (RIESGO o EVENTO INCIERTO), lo que provocaría el (EFECTO DIRECTO EN EL PROYECTO). | Debido a la (CAUSA) puede ocurrir el (RIESGO o EVENTO INCIERTO), lo que provocaría el (EFECTO DIRECTO EN EL PROYECTO). | Debido a la (CAUSA) puede ocurrir el (RIESGO o EVENTO INCIERTO), lo que provocaría el (EFECTO DIRECTO EN EL PROYECTO). | Debido a la (CAUSA) puede ocurrir el (RIESGO o EVENTO INCIERTO), lo que provocaría el (EFECTO DIRECTO EN EL PROYECTO). | Debido a la (CAUSA) puede ocurrir el (RIESGO o EVENTO INCIERTO), lo que provocaría el (EFECTO DIRECTO EN EL PROYECTO). | Debido a la (CAUSA) puede ocurrir el (RIESGO o EVENTO INCIERTO), lo que provocaría el (EFECTO DIRECTO EN EL PROYECTO).
4 | Debido a la (CAUSA) puede ocurrir el (RIESGO o EVENTO INCIERTO), lo que provocaría el (EFECTO DIRECTO EN EL PROYECTO). | Debido a la (CAUSA) puede ocurrir el (RIESGO o EVENTO INCIERTO), lo que provocaría el (EFECTO DIRECTO EN EL PROYECTO). | Debido a la (CAUSA) puede ocurrir el (RIESGO o EVENTO INCIERTO), lo que provocaría el (EFECTO DIRECTO EN EL PROYECTO). | Debido a la (CAUSA) puede ocurrir el (RIESGO o EVENTO INCIERTO), lo que provocaría el (EFECTO DIRECTO EN EL PROYECTO). | Debido a la (CAUSA) puede ocurrir el (RIESGO o EVENTO INCIERTO), lo que provocaría el (EFECTO DIRECTO EN EL PROYECTO). | Debido a la (CAUSA) puede ocurrir el (RIESGO o EVENTO INCIERTO), lo que provocaría el (EFECTO DIRECTO EN EL PROYECTO).
5 | Debido a la (CAUSA) puede ocurrir el (RIESGO o EVENTO INCIERTO), lo que provocaría el (EFECTO DIRECTO EN EL PROYECTO). | Debido a la (CAUSA) puede ocurrir el (RIESGO o EVENTO INCIERTO), lo que provocaría el (EFECTO DIRECTO EN EL PROYECTO). | Debido a la (CAUSA) puede ocurrir el (RIESGO o EVENTO INCIERTO), lo que provocaría el (EFECTO DIRECTO EN EL PROYECTO). | Debido a la (CAUSA) puede ocurrir el (RIESGO o EVENTO INCIERTO), lo que provocaría el (EFECTO DIRECTO EN EL PROYECTO). | Debido a la (CAUSA) puede ocurrir el (RIESGO o EVENTO INCIERTO), lo que provocaría el (EFECTO DIRECTO EN EL PROYECTO). | Debido a la (CAUSA) puede ocurrir el (RIESGO o EVENTO INCIERTO), lo que provocaría el (EFECTO DIRECTO EN EL PROYECTO).
6 | Debido a la (CAUSA) puede ocurrir el (RIESGO o EVENTO INCIERTO), lo que provocaría el (EFECTO DIRECTO EN EL PROYECTO). | Debido a la (CAUSA) puede ocurrir el (RIESGO o EVENTO INCIERTO), lo que provocaría el (EFECTO DIRECTO EN EL PROYECTO). | Debido a la (CAUSA) puede ocurrir el (RIESGO o EVENTO INCIERTO), lo que provocaría el (EFECTO DIRECTO EN EL PROYECTO). | Debido a la (CAUSA) puede ocurrir el (RIESGO o EVENTO INCIERTO), lo que provocaría el (EFECTO DIRECTO EN EL PROYECTO). | Debido a la (CAUSA) puede ocurrir el (RIESGO o EVENTO INCIERTO), lo que provocaría el (EFECTO DIRECTO EN EL PROYECTO). | Debido a la (CAUSA) puede ocurrir el (RIESGO o EVENTO INCIERTO), lo que provocaría el (EFECTO DIRECTO EN EL PROYECTO).
Formato para registrar cada riesgo con su causa, su efecto y su valoración

## Slide 117: Matriz de impacto
Priority Score Priority Rating
0 – 20 Very low
21 – 40 Low
41 – 60 Medium
61 – 80 High
81 – 100 Very High
ID | Probabilidad | Impacto | Calificación (P+I)/2 | Fecha del Riesgo | Estrategia de Respuesta | Dueño
E11 | 20 | 80 | 50 | Indeterminada | ELUDIR | Juan Alberto
E12 | 80 | 60 | 70 | Determinada | ELUDIR | Pedro Perez
E13 | 90 | 40 | 65 | Indeterminada | ASUMIR | Eliza Marín
E14 | 40 | 20 | 30 | Indeterminada | TRANSFERIR | Julio Gómez
E15 | 80 | 100 | 90 | Indeterminada | REDUCIR | Sandra Arrieta
E21 | 20 | 80 | 50 | Indeterminada | ASUMIR | Naty Ruiz
. . . E65 |  |  |  |  |  | 

## Slide 118: Clasificación de las medidas de riesgo financiero
sensibilidad
Calculan el efecto en una variable objetivo de desplazamientos hipotéticos en algún parámetro específico subyacente, es decir, la sensibilidad de la variable objetivo a variaciones abruptas en el parámetro de interés.
volatilidad
Calculan las desviaciones de algún parámetro aleatorio o variable objetivo respecto de su media, es decir, la cambiante inestabilidad de uno o varios parámetros, factor que es ignorado por las medidas de sensibilidad
Downside
Se concentran sólo en las desviaciones adversas, es decir, caracterizan las desviaciones de una variable objetivo en el “peor escenario”. Este tipo de medidas de riesgo requiere de modelación para generar distribuciones de probabilidad de las variables objetivo y son las más comprehensivas, dado que integran tanto sensibilidad como volatilidad con el efecto adverso de la incertidumbre.
Medidas de sensibilidad, de volatilidad y de riesgo de pérdida

## Slide 119: Análisis de riesgo en proyectos
Evaluación Financiera Riesgo en Proyectos
de proyectos
Proyecciones Proyecciones
Determinísticas Estocásticas

## Slide 120
Un proceso estocástico es un sistema de eventos contables en el que los eventos ocurren según un proceso aleatorio bien definido.
Procesos estocásticos
Trayectorias posibles de un proceso aleatorio en el tiempo

## Slide 121: Flujos de caja a partir de proyecciones probabilísticas
El flujo de caja probabilístico parte de dos fuentes de información.
Información histórica Se ajusta con pruebas de bondad de ajuste.
Juicio de expertos Se asignan funciones de distribución.

## Slide 122: Caracterización probabilística de variables
Caracterización probalilística de variables
Naturaleza de la variable física
Discreta
Continua
Confinamiento de la variable a modelar
Truncada
No Truncada
Representación matemática de la variable a modelar
Parámetrica
Empirica
Distribución que puede tomar cualquier valor de un conjunto identificado de valores. Cada uno de los cuales tiene una probabilidad de ocurrencia
Puede tomar cualquier valor continuo dentro de su dominio
Distribución que puede tomar valores confinados entre dos valores predeterminados
Distribución que puede tomar valores sin estar confinada por valores preestablecidos.
Distribución basada en modelos preestablecidos, cuya definición matemática se basa en ciertos comportamientos de variables físicas
Distribución cuya forma y comportamiento es definida exclusiva y particularmente por los datos disponibles.
Tomado de Yáñez, Gómez de la Vega, Semeco, Nucette y Medina, 2010.

## Slide 123
Tipos de variables aleatorias
Una variable discreta es una variable que solo puede tomar valores dentro de un conjunto numerable, es decir, no acepta cualquier valor sino solo aquellos que pertenecen al conjunto.
Una variable continua puede tomar un valor cualquiera dentro de un rango predeterminado. Y siempre entre dos valores observables va a existir un tercer valor intermedio que también podría tomar la variable continua. Una variable continua toma valores a lo largo de un continuo, esto es, en todo un intervalo de valores.
Variables discretas y continuas, y sus distribuciones típicas

## Slide 124
La media
Es el punto central o centro de gravedad de la distribución: indica dónde se concentran los valores.
CONCEPTOS BÁSICOS
Qué informa El valor central o esperado de la distribución.
Para qué sirve Ubicar el valor típico dentro de un conjunto de datos.
Medida de tendencia central de una distribución de probabilidad

## Slide 125
La desviación estándar
Mide cuánto se alejan los valores individuales de la media: es la variabilidad de los datos.
CONCEPTOS BÁSICOS
Desviación pequeña Los datos se agrupan cerca de la media.
Desviación grande Los datos se dispersan alrededor de la media.
A mayor desviación estándar, mayor variabilidad en los datos.
Medida de dispersión de una distribución de probabilidad

## Slide 126: La herramienta @Risk
Complemento de Excel para simulación de Montecarlo

## Slide 127: Distribución de probabilidad
Describe el rango de valores que puede tomar una variable aleatoria y la probabilidad asignada a cada valor o rango.
Forma típica de una distribución continua

## Slide 128
Distribuciones discretas y continuas
Ejemplos: binomial, geométrica, Poisson, discreta.
Distribución discreta
Distribución continua
Ejemplos: normal, lognormal, uniforme, triangular, PERT.
La variable discreta toma valores contables; la continua, cualquier valor de un intervalo

## Slide 129
Según su limitación
No limitadas. La variable puede tomar valores entre menos y más infinito. Ejemplos: normal, logística.
FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN
Limitadas. Los valores quedan confinados entre dos extremos. Ejemplos: binomial, beta, uniforme, triangular, histograma.
Parcialmente limitadas. Los valores se limitan en uno de los extremos. Ejemplos: Poisson, exponencial.
Los tres grupos según el recorrido de la variable

## Slide 130
Según sus parámetros
Paramétricas Se ajustan a la descripción matemática de un proceso aleatorio que cumple supuestos teóricos. Sus parámetros no guardan relación intuitiva con la forma de la distribución. Ejemplos: normal, lognormal, exponencial, beta.
No paramétricas Sus parámetros describen directamente la forma de la distribución. No se apoyan en una teoría del proceso que genera los valores, así que sirven para recoger la opinión de expertos. Ejemplos: triangular, histograma, general, uniforme, acumulada.
FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN
La elección depende de si hay teoría detrás del proceso o solo juicio experto

## Slide 131
Según la fuente de información
Dos fuentes permiten cuantificar la incertidumbre de una variable aleatoria.
FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN
1. Series de datos Se ajustan con pruebas de bondad de ajuste.
2. Opinión de expertos Se asignan funciones de distribución.
Al partir de datos se supone que lo observado es una muestra aleatoria de la distribución que se busca identificar.

## Slide 132: Distribuciones de probabilidad

## Slide 133: Distribuciones más usadas en simulación
Binomial
Poisson
Normal
Triangular
Pert
Uniforme
Log-Normal
Discreta
General
Formas típicas de las distribuciones que aparecen con más frecuencia en modelos de riesgo

## Slide 134
Sirve para distribuciones discretas y continuas, numéricas y no numéricas.
BONDAD DE AJUSTE · 1 DE 3
Chi cuadrado
Se usa para ajustar datos con funciones de probabilidad homogénea o funciones cuadradas.
Los indicadores de bondad de ajuste más usados son tres: chi cuadrado, Kolmogorov-Smirnov y Anderson-Darling

## Slide 135
Para distribuciones continuas. Especialista en datos centrales.
BONDAD DE AJUSTE · 2 DE 3
Kolmogorov-Smirnov
Ajusta datos a una función de distribución cuando están centrados en la media y hay muchos datos que se extienden en las colas.
Comparación entre la distribución empírica y la teórica

## Slide 136
BONDAD DE AJUSTE · 3 DE 3
Anderson-Darling
Versión más sofisticada de Kolmogorov-Smirnov: pone el énfasis en las colas.
Ajusta datos a una función de distribución cuando están centrados en la media y hay pocos datos en las colas.
Comparación del ajuste en las colas de la distribución

## Slide 137
En variables de proyecto, cuando se combina una cola pesada con una liviana se comparan las desviaciones estándar de Anderson-Darling y de Kolmogorov-Smirnov, y se elige la menor.
Combinación de colas livianas y pesadas.
Criterio de selección entre los dos indicadores

## Slide 138
Cuanto menor sea el valor de cada indicador, mayor será el ajuste aparente entre la distribución teórica y los datos observados.
Los valores standard de K-S y A-D son de uso limitado para comparar valores críticos cuando hay menos de 30 observaciones. Esto se puede corregir usando K-S y A-D modificados.
Hay muchas distribuciones que tienen formas similares y que pueden ser capaces de generar los datos observados.
Indicadores de Bondad de Ajuste
Cuanto menor sea el valor del indicador, mejor es el ajuste entre la distribución teórica y los datos observados.
Los valores estándar de K-S y A-D sirven poco para comparar entre distribuciones distintas

## Slide 139
El bootstrapping estadístico es una técnica poderosa que nos permite estimar la distribución muestral de una estadística, utilizando únicamente la información contenida en una muestra.
Introducción al Bootstrapping Estadístico

## Slide 140
El bootstrapping estadístico consiste en generar múltiples muestras "pseudo" de la muestra original, mediante remuestreo con reemplazo.
1
Resampleo
Se trata de extraer repetidamente observaciones de la muestra original con reemplazo.
2
Distribución muestral
La distribución muestral es la distribución de una estadística calculada a partir de múltiples muestras.
3
Estimación
El bootstrapping nos permite estimar la distribución muestral de una estadística, a partir de la información de una sola muestra.
Definición y conceptos básicos

## Slide 141
El bootstrapping tiene aplicaciones en diversas áreas de la estadística, incluyendo la construcción de intervalos de confianza, la realización de pruebas de hipótesis y la estimación de parámetros.
Construcción de Intervalos de Confianza
El bootstrapping es una herramienta útil para construir intervalos de confianza para una estadística.
Pruebas de Hipótesis
El bootstrapping se puede utilizar para llevar a cabo pruebas de hipótesis, comparando la estadística de interés con una distribución bootstrap.
Estimación de Parámetros
El bootstrapping permite estimar parámetros poblacionales, como la media o la varianza, utilizando información de la muestra.
Aplicaciones del Bootstrapping

## Slide 142
El bootstrapping tiene ventajas y desventajas, como cualquier otra técnica estadística. Es importante conocer ambas para tomar decisiones informadas sobre su aplicación.
Ventajas
Desventajas
No requiere suposiciones sobre la distribución de los datos.
Puede ser computacionalmente costoso para conjuntos de datos grandes.
Puede proporcionar estimaciones robustas de la variabilidad.
Puede no ser apropiado para todos los tipos de problemas.
Es relativamente fácil de implementar.
La precisión de las estimaciones depende del tamaño de la muestra.
Ventajas y desventajas del Bootstrapping

## Slide 143
El procedimiento consta de cinco pasos que deben seguirse en orden para obtener resultados precisos.
Obtención de una muestra
Se recolecta una muestra aleatoria de datos de la población objetivo.
Resampleo
Se generan múltiples muestras "pseudo" de la muestra original, mediante remuestreo con reemplazo.
Cálculo de la estadística
Se calcula la estadística de interés para cada muestra bootstrap.
Construcción de la distribución bootstrap
Se crea una distribución a partir de las estadísticas calculadas en el paso anterior.
Interpretación de los resultados
Se utilizan los resultados para estimar intervalos de confianza, realizar pruebas de hipótesis
o estimar parámetros.
Procedimiento paso a paso del Bootstrapping
1
2
3
4
5

## Slide 145
La interpretación de los resultados del bootstrapping depende del objetivo del análisis y de la estadística utilizada.
Intervalos de Confianza
Se utilizan para estimar el rango probable de valores para una estadística.
Pruebas de Hipótesis
Se usan para determinar si hay suficiente evidencia para rechazar una hipótesis nula.
Estimación de Parámetros
Se usan para estimar el valor de un parámetro poblacional, como la media o la varianza.
Interpretación de los resultados del Bootstrapping

## Slide 146
Existen numerosos ejemplos prácticos de cómo se puede aplicar el bootstrapping en diferentes campos, desde la biología hasta la economía.
Análisis de datos genéticos
Se puede utilizar para estimar la variabilidad genética en una población.
Investigación de mercados
Se puede utilizar para estimar la preferencia del consumidor por un producto.
Evaluación de modelos financieros
Se puede utilizar para estimar el riesgo de una inversión.
Ejemplos prácticos de Bootstrapping

## Slide 147
Se cuantifican los riesgos operativos posibles y se analiza su impacto en el flujo de caja.
Cuantificación de Riesgos Operativos
Distribución del flujo de caja con los riesgos operativos incorporados

## Slide 151
RIESGO OPERATIVO
Documentación del proceso

## Slide 152
RIESGO OPERATIVO
Identificación con equipo de expertos

## Slide 153
Cuantificación de riesgos operativos

## Slide 154
RIESGO OPERATIVO
Secuencia del análisis cuantitativo

## Slide 155
La matriz del modelo binomial debe contener estos datos:
Evento: Son los riesgos principales que puede tener un proyecto.
Probabilidad de ocurrencia por año. (%): Es la probabilidad de que estos riesgos ocurran, la suma de estas probabilidades debe ser igual a 1.
Ocurre?: Se calcula la posibilidad de que ocurra o no el evento, de la siguiente forma:
=RiskBinomial(1;Probabilidad de ocurrencia)
CUANTIFICACIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS
Modelo binomial con opinión de expertos

## Slide 156
Para construir un modelo binomial-triangular se debe hacer una matriz que contenga los mismos datos del modelo binomial y además se deben considerar los siguientes:
Impacto si ocurre, valor mínimo: Se determina un porcentaje mínimo del valor del impacto medio, se multiplica por el impacto medio si ocurre así:
= (impacto si ocurre*(1-porcentaje de impacto mínimo))
Impacto si ocurre, valor máximo. Se determina un porcentaje máximo del valor del impacto medio, Este valor se multiplica por el impacto medio si ocurre así:= (impacto si ocurre*(1+porcentaje de impacto máximo))
MODELO BINOMIAL-TRIANGULAR
Datos adicionales del modelo

## Slide 157
Impacto probable: Probabilidad de que sea probable el evento. =+RiskTriang(impacto valor mínimo; impacto medio; impacto máximo)
Para la columna impacto medio, se multiplica el valor de la probabilidad de que ocurra por el impacto probable:
Para la columna impacto real, se multiplica el valor de ocurre? Por el impacto probable:
MODELO BINOMIAL-TRIANGULAR
Cálculo del impacto probable y real

## Slide 158
MODELO BINOMIAL-TRIANGULAR
Matriz de cálculo del impacto

## Slide 159
MODELO BINOMIAL-TRIANGULAR
Resultados de la simulación

## Slide 160
MODELO BINOMIAL-TRIANGULAR
Flujo de caja con riesgos incorporados

## Slide 161
MODELO BINOMIAL-TRIANGULAR
Indicadores del proyecto con riesgo

## Slide 162
Luego te obtener cada una de las tablas que se requieren, se hallan los indicadores tales como :
Tasa Interna de Retorno (TIO): La determina el proyecto.
Valor Presente Neto Risk (VPN RISK): su cálculo se obtiene por medio de la siguiente formulación:
MODELO BINOMIAL-TRIANGULAR
Indicadores del proyecto

## Slide 163
1. Obtener la serie de datos histórica
REGISTRO DE LOS EVENTOS DE RIESGO | 
Fecha | Pérdida
2007 | 97.384
2007 | 185.010
2007 | 109.425
2007 | 138.519
2007 | 184.114
2007 | 158.606
2007 | 512.180
2007 | 341.826
2007 | 162.886
2007 | 57.707
2. Calcular el componente inflacionario
INFORMACION DE MERCADO |  |  | 
Año | Inflación | 1+Inflación | Componente inflacionario de cada año
ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS |  | 
Fecha | Pérdida | Valor de la pérdida Actual
3. Actualizar el valor de la pérdida
DATOS HISTÓRICOS · PASOS 1 A 3
Cuantificación con datos históricos

## Slide 164
DATOS HISTÓRICOS · PASO 4
Ajuste de distribución para la severidad

## Slide 165
DATOS HISTÓRICOS · PASO 5
Ajuste de distribución para la frecuencia

## Slide 166
DATOS HISTÓRICOS · PASO 6
Modelo de pérdidas agregadas

## Slide 167
DATOS HISTÓRICOS
Modelo de pérdidas agregadas

## Slide 168: Bibliografía
Gómez, Elkin; Uribe, Ricardo; Mora, Andrés. Análisis de Riesgo en Proyectos. Ed. Portafolio, 2015.
Project Management Institute (PMI). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide).
Jack Ferraro. Project Manager Absolute Beginner’s Guide. Pearson, 2024.
Pirani. Estudio de Gestión de Riesgos 2025 sobre tendencias en Latinoamérica. 2024.
Yacila Espinoza, M.M. Impacto de la gestión de riesgos en los resultados de proyectos de inversión pública. SciELO Bolivia, 2025.
Función Pública Colombia. Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas. Actualización 2025.
Terry Schmidt. Strategic Project Management Made Simple. Ed. Wiley, 2024.
Sánchez Módena, C.A. Análisis de riesgos de ejecución en proyectos de desarrollo institucional. SciELO Venezuela, 2025.
Fasecolda. Reporte de riesgos y oportunidades emergentes. 2025.
Peter L. Bernstein. Contra los dioses: La notable historia del riesgo. Edición 2024.